## 2019-2021
物资集团三年行动计划任务清单（2019-2021年）
填制单位：陕西煤业化工物资集团有限公司
重点任务 | 举措序号 | 举措 | 事项 代码 | 进度分解 |  |  | 责任部门 | 完成标志 | 完成 时间 | 进展 情况
|  |  |  | 2019年 | 2020年 | 2021年
一、加快推进智慧物流综合服务平台建设 | 01 | 通过畅通的信息共享及丰富的信息系统应用服务，整合供应链物流资源，打造以人工智能和信息化技术为基础，三网实施为内容，贯穿整条物流供应链的综合性智慧物流网络服务平台。 | 011 | 优化完善SAP ERP（内部供应）系统功能，为区域物流中心建设提供信息化服务；实现SAP ERP（社会贸易）业务线上操作，为社会贸易管控提供信息化手段；推广智能仓储管理平台，实现仓储智能化；推广商务智能分析系统（内部供应部分），为报表分析及智能决策提供大数据支持；建立视频会议系统，为企业信息沟通提供网络化桥梁。 | 持续优化建设商务智能系统，将财务NC系统数据和社会贸易数据集成到商务智能系统中进行统计分析，为公司经营决策提供大数据支持，实现智能化分析；优化供应商协同管理平台，实现供应商评价，考核线上化；开发西煤电商和SAP手机终端应用；考虑开发物流信息跟踪管理平台及社会贸易第三方监管系统，完善物流监控信息。 | 建立综合服务平台，打通各系统之间的接口，实现各系统闭环操作；实现SSO（单点登陆），只需要一次登录就可以访问所有有权限的应用系统。 | 物管部 财务部 风控部 综合部 所属单位 | 实现供应链物流全过程的业务流程管控信息化；实现供应链物流全过程的信息化监控和智慧化决策；实现一个门户、一个平台、一个中心，集操作、管理、决策为一体的信息化平台。 | 2021.12 | 已启动
二、加快推进供应链物流网络建设 | 02 | 封闭性社会贸易业务的退出和转化 | 021 | 封闭性社会贸易业务量减少70亿元；封闭性贸易退出资金7.34亿元，转化6.5亿元。 | 封闭性社会贸易业务减少量达60亿元；封闭性贸易退出资金6亿元，转化2亿元。 | 封闭性社会贸易业务减少量达20亿元；封闭性贸易退出资金2亿元，转化2.8亿元。 | 市场部 社会贸易单位 | 业务结构逐步优化，发展质量逐步提高。 | 2021.12 | 已启动
|  | 一般性社会贸易业务做大做强 | 022 | 自行开发的非市场化自主供应链做长1条；封闭性贸易转化的非市场化自主供应链做粗2条。 | 自行开发的非市场化自主供应链做长2条；封闭性贸易转化的非市场化自主供应链做粗3条。 | 自行开发的非市场化自主供应链做长2条；封闭性贸易转化的非市场化自主供应链做粗3条。 | 市场部 社会贸易单位 | 供应链做粗做长 | 2021.12 | 已启动
|  | 做优新开发业务 | 023 | 开发的上游为实体企业或直接进口商，下游为终端用户项目占总开发项目的比例达50%；开发市场化自主供应链业务1项；开发外贸业务3项；开发“一带一路”业务1项；开发代加工业务1项。 | 开发的上游为实体企业或直接进口商，下游为终端用户项目占总开发项目的比例达70%；开发市场化自主供应链业务2项；开发外贸业务3项；开发“一带一路”业务2项；开发代加工业务1项。 | 开发的上游为实体企业或直接进口商，下游为终端用户项目占总开发项目的比例达90%；开发市场化自主供应链业务2项；开发外贸业务3项；开发“一带一路”业务2项；开发代加工业务1项。 | 市场部 社会贸易单位 | 新开发业务做优做强。 | 2021.12 | 已启动
|  | 开展内外部联动业务 | 024 | 筹划，确定拟合作单位 | 与2户单位开展内外部联动业务 | 与3户单位开展内外部联动业务 | 市场部 社会贸易单位 | 内外部业务进一步融合 | 2021.12 | 已启动
三、加快推进物流基地网络建设 | 03 | 分三期，共5年与陕西东大现代物流园区合作共建《陕煤化东大智慧物流园区》，完西安中心智慧物流园区的布局建设。 | 031 | 5月底前完成《项目合作建议报告》，项目获批后。尽快与陕西东大石油运销有限公司签订框架协议，同时委托第三方机构对其开展财务审计、资产评估及尽职调查等，并按照财务审计和资产评估结果，商定持股比例及投资额度等，并尽快完成企业法人变更、公司章程修订等工作，理顺人员及业务，实现正常运营。 | 在对石油运销公司完成混改，各项业务合作运营顺畅的前提下，由陕西东大现代物流有限公司完成各相关企业及土地整合后，委托第三方机构对其开展财务审计、资产评估、尽职调查等工作。并按照财务审计和资产评估结果，投资控股东大现代物流股权。变更企业法人，修订公司章程，理顺人员及业务，实现正常运营。与当地政府沟通，按照实际规划对陕西东大现代物流有限公司现有近120亩租用土地进行购置，办理相关手续；并提前做好续建土地购置准备，争取整体用地纳入西安市下一期五年规划。 | 以混改后的东大现代物流为主体，结合当地政府规划及土地边收边放的政策，完成园区剩余570亩土地购置，并办理相关手续。按照集团公司项目建设管理程序，做好各项前期准备工作，完成审批手续后开工建设。计划于2023年完成项目建设及验收，投入运营。 | 物资部 财务部 企管部 风控部 综合部 纪委 监理公司 | 合作顺利，各项业务顺畅，续建园区按期开工建设并投入运营。 | 2023.12 | 已启动
|  | 区域社会物流中心全面实施“互联网+销售”、“无计划采购”、“云储备”等模式，做实“八大功能”。 | 032 | 全面推广“无计划采购+云储备+互联网销售”业务模式；完善“云储备”物资目录，建立健全物资采购价格信息共享平台；加大陕煤集团内部各单位的代理采购和代理销售业务开展力度。外部销售收入人均净利润3.8万元。 | 加大对矿区陕煤集团内部单位非煤市场的业务拓展，并对外部社会市场进行调研，与矿区周边重点企业、物流运输企业及公司战略合作伙伴合作，依靠“西煤电商平台”，以代理采购、代理销售及仓储服务为突破口，逐步实现对外开放，引导外部企业入驻园区，根据市场需求，扩大寄售物资目录，转变为真正意义的面向社会市场的物流服务园区。外部销售收入人均净利润4万元。 | 持续加强外部市场开发，在保证满足内部物资供应的同时，为供应商及客户提供产品展示、仓储、装卸配送、维修保养、信息咨询等增值服务，以西安智慧物流园区为核心，科学布局设点，切实将各区域社会物流中心打造成一个面向外部社会，集转运、集散、配送等多功能为一体的现代化物流基地网络。外部销售收入人均净利润4.5万元。 | 物管部 各区域物流单位 | 无计划”采购物资占全年采购总量（不含设备）不低于30%；“云储备”模式采购的物资量占全年采购总量（不含设备）的35%以上；外部销售收入人均净利润4.5万元。 | 2021.12 | 已启动
|  | 与韩城矿业合作共建废旧物资回收中心。 | 033 | 积极联系韩城矿业相关废旧物资管理部门，完成韩城局废旧钢铁调剂处置业务500万元。 | 积极联系韩城、澄合及蒲白矿业相关业务部门，加强沟通协调，做好服务；积极联系及办理韩城区域废旧钢铁拆解中心的前期手续办理业务。完成废旧钢铁处置业务800万元。 | 在巩固前期业务的同时，积极联系集团公司关中地区铜川矿业、彬长矿业、黄陵矿业及化工、电力和水泥板块的相关单位，进一步扩大废旧钢铁回收处置业务范围。完成废旧钢铁处置业务1000万元。 | 物管部 资产中心 | 完成与韩城矿业合作共建废旧物资回收中心。 | 2021.12 | 已启动
|  | 与韩城矿业合作共建集采物资寄售中心和工矿配件交易市场。 | 034 | 与韩城签订部分集采物资寄售合作协议，初步建成韩城矿用物资寄售中心。2019年矿用物资吞吐量达到2000万元。 | 在扩大寄售品种的基础上，矿用集采物资基本实现全部寄售，并将化工、钢铁企业通用性物资逐步纳入到寄售范围；寄售物资年吞吐量争取达到5000万元。 | 除服务韩城当地外，服务半径进一步扩大，辐射蒲白、澄合等陕西东部地区；寄售物资年吞吐量达到1亿元。 | 物管部 采购中心 | 完成与韩城矿业合作共建集采物资寄售中心和工矿配件交易市场 | 2021.12 | 已启动
四、强化“两级两纵”风险防控网络建设 | 04 | 推进贸易合作方管理工作质量的提升 | 0401 | 完善评级授信工作标准及流程 | 合作方管理办法优化 | 合作方管理办法优化 | 风控部 | 对已出台的两个合作方管理办法持续完善，达到标准科学，管理科学。 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 0402 | 完成年度内合作方动态评估工作 | 完成年度内合作方动态评估工作 | 完成年度内合作方动态评估工作 | 合作方评估小组成员单位 | 合作方动态管理工作有序开展，质量整体提升 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 0403 | 引入第三方评估机构，借助第三评估机构的专业能力，夯实尽职调查工作基础 | 提高合作方尽职调查工作质量，同时评估第三方评估机构工作成效，加以改进 | 提高合作方尽职调查工作质量，同时评估第三方评估机构工作成效，加以改进 | 风控部 | 第三评估机构的引入，结合公司实际，科学、合理开展合作方资信调查工作，评估结果科学运用 | 2021.12 | 已启动
|  | 加强项目开发及运营过程风险管控力度 | 0404 | 建立和推动贸易单位内部项目评估机制并有效开展项目立项前自评工作 | 推动项目立项工作质量的提升 | 推动项目立项工作质量的提升 | 市场部、国际物流 | 各贸易单位内部评估机制建立，项目调研、立项工作准备详实，项目基础质量高 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 0405 | 进行项目立项评估标准的持续优化工作 | 进行项目立项评估标准的持续优化工作 | 进行项目立项评估标准的持续优化工作 | 风控部 | 项目立项评估标准科学与实际紧密结合 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 0406 | 规范业务人员操作行为 | 规范业务人员操作行为 | 规范业务人员操作行为 | 市场部 风控部 企管部 财务部 | 业务运行规范，监管到位 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 0407 | 加强贸易单位印签保管、使用等制度流程，落实贸易相关印签审核、使用、保管制度 | 持续跟踪落实贸易相关印签审核、使用、保管制度 | 持续跟踪落实贸易相关印签审核、使用、保管制度 | 国际物流综合部 | 贸易单位重要印签的审核、使用、保管依规运行 | 2019.12 | 已启动
|  | 分级分类做好风险应对处置工作 | 0408 | 依据《项目风险分类评估管理办法》，按月完成项目运营风险评估工作，督促问题的落实 | 依据《项目风险分类评估管理办法》，按月完成项目运营风险评估工作，督促问题的落实 | 依据《项目风险分类评估管理办法》，按月完成项目运营风险评估工作，督促问题的落实 | 风控部 市场部 | 项目运营状态月度评估工作有序开展 | 每月开展 | 已启动
|  |  | 0409 | 落实贸易单位风险应对处置机制并有效开展工作 | 贸易单位根据风险应对处置机制结合实际情况并有效开展风险应对处置工作 | 贸易单位根据风险应对处置机制结合实际情况并有效开展风险应对处置工作 | 国际物流 | 风险应对处置机制完善，作用发挥及时有效 | 2019.12 | 已启动
|  |  | 0410 | 出台《风险责任划分和追究办法》并执行 | 落实《风险责任划分和追究办法》 | 落实《风险责任划分和追究办法》 | 风控部拟定办法 | 办法出台，依法依规追责 | 2019.12办法出台 | 已启动
|  | 持续进行风险防控体系完善和质量提升 | 0411 | 推进平台公司建设，充分发挥平台公司监管职能 | 推进平台公司建设，充分发挥平台公司监管职能 | 推进平台公司建设，充分发挥平台公司监管职能 | 企管部 | 平台监管职能充分发挥 | 2020.12 | 已启动
|  |  | 0412 | 持续推进分公司业务向子公司转移，以子公司为载体开展社会贸易 | 持续推进分公司业务向子公司转移，以子公司为载体开展社会贸易 | 持续推进分公司业务向子公司转移，以子公司为载体开展社会贸易 | 市场部 财务部 国际物流 | 社会贸易业务全部在子公司平台运行 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 0413 | 按项目进行风险识别和研究工作 | 按项目进行风险点的汇总整理及措施制定工作 | 完成《项目风险识别手册》的编制、下发、执行 | 风控部 | 《项目风险识别手册》下发执行 | 2021.12 | 已启动
|  | 持续进行风控人员业务素质和能力提升 | 0414 | 完成风险防控工作原则标准的制定 | 持续严格落实 | 持续严格落实 | 风控部 | 原则和标准的下发执行 | 2019.12 | 已启动
|  |  | 0415 | 完成当年风控人员日常和集中业务素质及能力的培训 | 完成当年风控人员日常和集中业务素质及能力的培训 | 完成当年风控人员日常和集中业务素质及能力的培训 | 风控部 | 当年培训计划及日常学习要求的完成 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 0416 | 完成当年既定、专项的检查、调研、督导工作 | 完成当年既定、专项的检查、调研、督导工作 | 完成当年既定、专项的检查、调研、督导工作 | 风控部 | 完成当年既定检查和临时现场督导工作 | 2021.12 | 已启动
|  | 完善法律事务管理体系，实现律师审核前置 | 0417 | 制定《律师审核前置方案》建立以法律审核为前置的法律事务管理体系 | 监督指导运行 | — | 企管部 | 完成律师审核前置的法律事务管理体系 | 2019.12 | 已启动
五、强化中国特色现代国有企业制度建设 | 05 | 加强党委领导 | 051 | 修订并认真执行党委议事规则；制定并实施党建对标工作方案 | 认真执行党委议事规则；持续开展党建对标工作 | 认真执行党委议事规则；持续开展党建对标工作 | 党群部 | 落实企业重大事项党委会前置程序，党建工作对标取得实效 | 2020.12 | 已启动
|  | 加强企业民主管理 | 052 | 建立并落实职代会制度，畅通建言献策渠道，持续完善企业民主管理 | 建立并落实职代会制度，畅通建言献策渠道，持续完善企业民主管理 | 建立并落实职代会制度，畅通建言献策渠道，持续完善企业民主管理 | 工会 | 实现工会组织全覆盖，职工入会率100%；职工民主管理制度健全，操作规范 | 2019.12 | 已启动
|  | 强化公司治理 | 053 | 根据物资集团战略定位、管理及经营现状修订《管理纲要》；组织对公司现有管理制度、业务流程进行全面系统的梳理、修订和补充。组织开展管理体系标准化建设工作 | 继续推进管理体系标准化建设工作并于年底完成管理体系标准手册 | 根据公司经营实际，不断优化各项制度和流程 | 企管部 其他部门 | 完成《物资集团管理纲要》的修订，完成管理体系标准化手册的编制，印发手册 | 2020.12 | 已启动
六、强化“三项制度”建设 | 06 | 完善干部考核管理体系 | 061 | 把握运用“三项机制”，探索建立重实干重实绩的干部管理导向和能进能出的中层干部退出机制。 | 把握运用“三项机制”，探索建立重实干重实绩的干部管理导向和能进能出的中层干部退出机制 | 把握运用“三项机制”，探索建立重实干重实绩的干部管理导向和能进能出的中层干部退出机制 | 党群部 | 加强干部考核，严格考核兑现，促进干部队伍能者上、庸者下 | 2020.12 | 已启动
|  | 加强劳动用工管理。按照“总量管控、优化结构、激发活力”的总体要求，规范用工制度、创新用工方式。 | 062 | 结合陕煤集团相关要求，合理选取对标单位、确定劳动效率，科学编制定员方案。强化劳动用工分类管理，对区域物流中心、工程服务所属企业，加大体制机制改革力度，促进人员内部交流；对社会贸易市场竞争程度高的企业，实施劳动用工弹性管理。 | 持续强化劳动用工分类管理。 | 持续强化劳动用工分类管理。 | 综合部 物资部 市场部 | 劳动用工总量和合同制用工人数控制定员范围以内，劳动用工分类管理能力进一步提高。 | 2021.12 | 已启动
|  | 加强工资总额管理和分类调控。坚持总额管控、两同步的原则，按照“效益导向、稳步增长、差异薪酬、超额激励”的总体思路，对所属单位工资实行总额管理、分类调控。 | 063 | 严格执行工资总额管理、专户管理和专项审计三项制度。坚持以效率和效益为导向，建立健全职工工资水平与劳动力市场相衔接的动态调控机制，与企业劳动效率和经济效益相联动的工资决定和正常增长机制，落实每年正常增长计划。明确团队引进薪酬的商务合同谈判形式，确定合理的利润分成比例。 | 持续推进 | 持续推进 | 综合部 | 合理调节不同行业、不同企业和企业内部员工收入分配关系，加强全员绩效考核，推动差异化薪酬激励。 | 2021.12 | 已启动
七、强化财务管理工作 | 07 | 盘活存量资产 | 071 | 市场部根据各业务开展情况，拿出逾期货款退出方案，财务部及时核算，反馈资金退出情况。企管部对相关单位指标完成纳入考核。 | 各业务部按资金退出方案逐笔退出资金，对无法退回的及时反馈，寻求解决方案。财务部加强核算，提供决策依据 | 各业务部按资金退出方案逐笔退出资金，对无法退回的及时反馈，寻求解决方案。财务部加强核算，提供决策依据 | 市场部 财务部 各分子公司及从事社会贸易的单位 企管部 | 按计划收回逾期货款 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 072 | 逐年降低两金占用比率，控制存货总量，加大应收账款的回收力度，企管部对相关指标纳入考核。两金占用比例较2018年的49%降至48% | 两金占用比例较2018年的48%降至47% | 两金占用比例较2018年的47%降至46% | 财务部 各分子公司及从事社会贸易所有单位企管部 | 实现目标值 | 2019.12 | 已启动
|  | 优化财务指标 | 073 | 开发优质物资贸易项目，提高毛利率。加大应收账款回收力度，盘活存量资产。提高总资产报酬率，企管部对应收账款的回收纳入考核。总资产报酬率2019年达到2.5%， | 2020年达到2.7% | 2021年达到3% | 财务部 市场部 各社会贸易相关业务部门、企管部 | 实现目标值 | 2021.12 | 未启动
|  |  | 074 | 大力清理应收、应付等往来款，降低无效资产占比；提高经营能力，增加企业净资产，降低资产负债率。资产负债率下降至95.5 %，资产和负债需同时下降5.67亿元。 | 资产负债率下降至95%，资产和负债需同时下降19.57亿元 | 资产负债率下降至94%，资产和负债需同时下降40.42亿元。 | 财务部 各社会贸易相关业务部 企管部 | 实现目标值 | 2021.12 | 未启动
八、深化经营管理体制机制改革 | 08 | 组建6大专业化事业部 | 081 | 组建炉料事业部 | 组建油品、有色金属事业部 | 组建矿石、化工品、钢材事业部 | 市场部 社会贸易单位 | 实现目标值 | 2021.12 | 未启动
|  | 按照集团要求对符合条件的单位进行混合所有制改革 | 082 | 对所属单位进行摸底调研，对混改可行性进行论证 | 向集团上报专项请示，经批复后逐步实施 | 持续推进企业混改工作，初步完成混改。 | 企管部 | 完成混改任务 | 2021.12 | 未启动
|  | 优化组织架构 | 083 | 对社会贸易单位经营现状进行梳理，制定具体方案 | 通过下沉机构层级、设立新机构，解决融资受限、税务风险等问题 | — | 企管部 | 完成组织架构的优化 | 2020.12 | 已启动
|  | 小企业改革 | 084 | 完成陕煤建司的清算注销，消灭僵尸企业 | — | — | 企管部 | 完成清算注销工作 | 2019.12 | 已启动
|  | 完成储运公司“三供一业”移交工作 | 085 | 完成“三供一业”资产移交以及维修改造 | — | — | 企管部 储运公司 | 完成移交及维修改造任务 | 2019.12 | 已启动
九、深化人才队伍建设机制改革 | 09 | 建立人才培养和选拔机制 | 091 | 加强专业知识培训和实操锻炼。项目经理放在同一蓄水池中进行综合业务素质考核，竞聘上岗。引入第三方专业团队对“10纵3横”标物的物研判。引入风险防控专业团队。引进专业人才（职业经理人）或团队 | — | — | 企管部 市场部 综合部 | 员工综合业务能力进一步提高，达到人岗匹配；对项目经理形成动态管理机制；公司社会市场预测能力和风险防控能力有效提升 | 2020.12 | 已启动
|  | 加强基层经营管理人员队伍建设 | 092 | 积极向陕煤思创学院推荐高素质人员，培养“知行兼备、谋断合一”复合型人才。制定《岗位职位体系管理办法》，推进以岗位职责和任职条件为核心的管理人员职级体系；建立领导干部动态的交流机制，加强中层管理人员的相互交流。以市场化选聘职业经理人为主要手段，加大外部优秀管理人才的引进。 | 持续推进 | 持续推进 | 党群部 企管部 综合部 | 所属单位的管理水平进一步提高；基层经营管理人员队伍建设的相关机制进一步完善。 | 2021.12 | 已启动
|  | 积极推进职业经理人管理 | 093 | 积极推行《职业经理人管理（暂行）办法》；通过对标3户以上“同行业、同区域、同规模、同职位、同业绩”企业职业经理人薪酬，统筹考虑公司实际，确定市场化薪酬标准；对于不同引进人员岗位，以市场化为导向，开展岗位价值评估，拉开薪酬差距 | 持续推进 | 持续推进 | 企管部 党群部 综合部 市场部 | 在职业经理人的引进上实现突破，并通过差异化薪酬，激发职业经理人干事创业的积极性。 | 2021.12 | 未启动
|  | 加强专业技术、技能人才队伍建设 | 094 | 针对社会贸易、区域物流、工程服务等急需紧缺的一线岗位，培养一批技术技能人才；推行职业技能鉴定，组织开展岗位技术比武和技能竞赛活动；推广和完善新型“师带徒”工作模式，采取技术创新、技能攻关、技能大赛等方式引领、培育高技能产业工人群体 | 坚持按照陕煤集团《2018-2020年五年招录1万人行动计划》和《新进人员招录标准及配置管理办法》要求，采取校园招聘、社会选聘等方式招录一批高学历应届毕业生和高素质技术技能人才。 | — | 综合部 物管部 | 人才储备和梯队建设进一步加强；专业技术、技能人员的专业化能力进一步提高；项目经理、优秀班组长培养力度加大，重点是将招录的优秀毕业生选配到各级各类后备人才队伍中来 | 2020.12 | 已启动
十、坚持和加强党的全面领导 | 10 | 加强思想政治建设 | 101 | 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续提升党委中心组学习研讨质量，加强党支部政治理论理论学习监督检查，提升全体党员干部政治素质和理论水平 | 深入推进“两学一做”制度化常态化，持续提升党委中心组学习研讨质量，加强党支部政治理论理论学习监督检查，提升全体党员干部政治素质和理论水平 | 深入推进“两学一做”制度化常态化，持续提升党委中心组学习研讨质量，加强党支部政治理论理论学习监督检查，提升全体党员干部政治素质和理论水平 | 党群部 | 引领公司全体党员干部坚定马克思主义信仰，学深弄懂悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定正确政治立场、政治方向、政治原则、政治道路 | 2020.12 | 已启动
|  | 加强中层干部队伍建设 | 102 | 修订公司中层干部和基层干部“三项机制”并组织实施；持续开展中层管理人员述职联评考核和年度集中培训 | 认真执行中层干部和基层干部“三项机制”，持续开展中层管理人员述职联评考核和年度集中培训 | 认真执行中层干部和基层干部“三项机制”，持续开展中层管理人员述职联评考核和年度集中培训 | 党群部 | 中层干部年度考核优秀率不低于80%；年度集中培训全覆盖 | 2020.12 | 已启动
|  | 加强基层党组织建设 | 103 | 制定关于进一步完善党建工作基础保障体系实施方案，关于党支部标准化规范化建设工作实施方案，关于进一步完善优化党建思想工程和五大载体的通知并组织实施 | 完成党支部标准化规范化建设和党员达标率，培育基层党组织党建工作特色品牌 | 完成党支部标准化规范化建设和党员达标率，培育基层党组织党建工作特色品牌 | 党群部 | 实现公司党委“两个成为”奋斗目标 | 2021.06 | 已启动
|  | 加强党委工作责任制 | 104 | 制定年度党建工作目标责任考核实施办法并组织实施；持续开展党组织书记抓党建述职述廉评议考核 | 制定年度党建工作目标责任考核实施办法并组织实施；持续开展党组织书记抓党建述职述廉评议考核 | 制定年度党建工作目标责任考核实施办法并组织实施；持续开展党组织书记抓党建述职述廉评议考核 | 党群部 | 完成每年度党建工作目标和重点任务 | 2021.06 | 已启动
十一、加强党风廉政建设 | 11 | 加强党风廉政建设 | 105 | 严格落实中央八项规定精神实施细则和省委实施办法 | 严格落实中央八项规定精神实施细则和省委实施办法 | 严格落实中央八项规定精神实施细则和省委实施办法 | 纪委 综合部 | 经常性监督检查中央八项规定精神实施细则相关规定贯彻落实情况 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 106 | 抓住关键少数，落实主体责任清单、责任追究和记实管理等制度 | 监督检查责任清单落实情况 | 监督检查责任清单落实情况 | 纪委 | 实现“两个责任”纪实管理全覆盖 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 107 | 推进企廉网平台建设，形成企廉网站群并正常上线运行 | _ | _ | 纪委 | 实现企廉网全覆盖并正常运行 | 2019.12 | 已启动
|  |  | 108 | 岗位廉洁风险防控全面运行 | 岗位廉洁风险防控优化升级 | 岗位廉洁风险防控规范有效运行 | 纪委 | 实现岗位廉洁风险防控全覆盖 | 2021.12 | 已启动
十二、加强企业文化建设 | 12 | 加强企业文化建设 | 109 | 结合企业发展实际，及时总结、提炼企业文化新内涵，把“西迁精神”、“北移精神”等优秀文化理念融入“合”文化 | 持续推进 | 持续推进 | 党群部 | 完善丰富“合”文化体系 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 110 | 强化宣传阵地建设，充分运用网站、微信等媒体平台，引领主旋律，弘扬正能量，宣传“合”文化 | 持续推进，到2020年底实现门户网站升级 | 持续推进，适时更新企业宣传片、企业文化手册等 | 党群部 | 企业形象进一步提升 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 111 | 着力推进职工行为规范化标准化工作，在区域社会物流中心持续推行“6S”管理、“四项技术”实现提质升级基础上，着力在社会贸易板块、工程服务板块和公司机关全面推广，深化开展岗位描述、手指口述工作 | 持续推进 | 持续推进 | 党群部 | 加强“合”文化在经营、安全等工作领域的衔接落地，不断提升企业管理水平和员工整体业务素质 | 2021.12 | 已启动
|  |  | 112 | 建立健全企业文化建设工作检查、监督和考核机制，持之以恒抓好企业文化整体推进 | 持续推进 | 持续推进 | 党群部 | 为打造具有陕煤物资特色的企业文化，提升企业发展的核心竞争力提供保障 | 2021.12 | 已启动