陕煤化物发〔2019〕145号

陕西煤业化工物资集团有限公司

关于做好《深化改革加快推动高质量发展

三年行动计划（2019-2021年）》实施工作的通知

公司所属各单位、各部室：

为了贯彻落实陕煤集团《深化改革加快推动高质量发展三年行动计划（2018-2020年）》的相关要求，加快企业改革发展步伐，公司制订了《深化改革加快推动高质量发展三年行动计划（2019-2021年）》（以下简称：《三年行动计划》）。现将《三年行动计划》印发给你们，请遵照执行。为抓好工作落实，就有关事项通知如下：

一、高度重视，认真抓好落实。《三年行动计划》是统领公司当前和今后一个时期深化国企改革和推进高质量发展的统领性文件，明确了工作思路、确定了工作目标、制定了具体工作措施，各单位、各部门要认真学习、深刻理解，准确把握《三年行动计划》精神实质和重点任务。

二、加强领导，全面落实责任。公司党政主要领导为《三年行动计划》的第一负责人，各单位领导班子、各部室主要负责人要切实承担起领导责任，抓好《三年行动计划》的落实和具体推进工作。各单位、各部室要健全工作机制，对照《三年行动计划》细化工作举措、明确目标任务、落实责任部门和人员。公司各单位既要按照职责分工确保完成集团《三年行动计划》及附件《责任清单》中明确的各项指标和具体工作任务，还要结合实际制订自身的工作方案。

三、建立机制，加强督办落实。公司将对《三年行动计划》的落实情况进行跟踪和督察督办，并将落实情况纳入各单位、各部室的年度目标责任考核。公司各单位、各部室每季度要对照《三年行动计划》及《责任清单》，对所负责的工作进行自查总结，并于每季度最后一个月20日前，将自查总结材料报公司企管部。

联系人：朱兆斌        电话：029-81772155

邮箱：471632878@qq.com

陕西煤业化工物资集团有限公司

2019年6月25日

抄送： 公司各领导，副总师

陕西煤业化工物资集团有限公司综合管理部 2019年6月25日印发

陕西煤业化工物资集团有限公司

深化改革加快推动高质量发展三年行动计划（2019-2021）

为贯彻落实陕煤集团《深化改革加快推动高质量发展三年行动计划（2018-2020年）》要求，加快企业改革发展步伐，破解物资集团的发展能力、发展动力、发展凝聚力方面面存在的问题，确保在2021年全面完成“二次创业、追赶超越”阶段的改革发展任务，实现高质量发展，打造千亿级国际化供应链物流企业，特制订本行动计划。

一、总体要求

（一）工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大精神，围绕“146”战略，坚持“稳规模、调结构、控风险”的发展主线，建设以智慧物流为统揽的“三网一平台”，深化经营管理体制改革、人才队伍建设机制改革、薪酬激励机制改革，持续构建以“10纵3横”为核心的全生命周期供应链体系，提升发展能力、催生发展动力、凝聚发展合力，努力把物资集团打造成在国内具有较强竞争力的千亿级国际化供应链物流企业。

（二）主要目标

到2021年底，全面完成物资集团“二次创业、追赶超越”阶段深化改革发展的各项工作任务和具体举措，高质量发展取得积极进展，把物资集团打造成为规模和效益稳定、发展结构合理、综合竞争优势突出的供应链整合商、工业企业物流服务商、贸易与金融运营商。

——核心竞争力培育壮大。建成以智慧物流为统揽的“三网一平台”：智慧物流网络服务平台以人工智能和信息化技术为基础，以“三网”实施为内容，整合供应链资源、贯穿供应链物流体系，达到行业内先进水平；供应链物流网络做大做强做专，“10纵3横”供应链至少80%以上实现规模运营，形成协同发展效应；物流基地网络以西安智慧物流园区建设为核心，各区域社会物流中心与合作园区库房为触角，形成产业集群和区域辐射效应；“两级两纵”风险防控网络进一步完善，各级责任进一步压实，重大风险得到有效防范和化解。

——企业实力再上台阶。社会物流收入稳定在1000亿元左右，社会物流利润稳步提升；完成以“三个一批”为主的转型升级任务，实现业务结构优化、新旧动能转换；盘活存量资金，提升融资能力，打造国内一流财务管理标杆企业。

——现代企业制度健全完善。党委会、经理层的制度建设和运行机制更加规范，形成权责对等、运转协调、有效制衡的法人治理结构，形成更加符合市场化要求、更加科学合理的劳动、人事和分配制度。以参股、控股等方式为手段，推动混合所有制改革，建立完善相应的企业制度。

——体制机制改革创新实现赋能增效。创新引领作用更加明显：逐步建立起以“小前端+强后台”为体征的市场化、网络化、平台化组织体系，到2021年底至少完成6个专业化事业部的组建运营；新商业模式基本成型，逐步掌控优质供应链、提升市场竞争力；创新人才培养、引进、合作机制，力争到2021年底使项目经理人数达到50人，专业团队引入实现突破；以“效益导向、稳步增长、差异薪酬、超额激励”为导向，进一步完善开放性的薪酬管理机制，“放活”管理效能，激活干事创业的积极性和主动性

二、重点任务

（一）加快推进智慧物流综合服务平台建设

1、不断优化SAP—ERP核心系统功能、全面推广WMS智能仓储管理系统、BI商务智能分析系统，将财务NC系统数据和社会贸易数据集成到商务智能系统中进行统计分析，以作为公司经营的决策支持。以西煤电商为前端，集成OA协同办公、供应商协同管理平台、WMS智能仓储管理、NC财务、HR人力资源、西安中心园区等信息化系统，实现各系统闭环操作及SSO（单点登陆），开发西煤电商和SAP手机终端应用，并建立公司视频会议系统。实现供应链物流全过程的业务流程管控信息化、供应链物流全过程的信息化监控和智慧化决策，最终实现“一个门户、一个平台、一个中心”，建成集操作、管理、决策为一体的信息化智慧物流综合服务平台。（责任部门和单位：物管部、财务部、风控部、综合部、公司所属各单位。完成时间：2021年12月31日）

（二）加快推进供应链物流网络建设

2、切实抓好新开发业务。对新开发业务，标的物明确限定在“10纵3横”范围内（除进出口事业部代理业务、在“一带一路”上能够做出亮点的、可以扩大标的物外）；在合作方的选择上，侧重实体企业及其购销平台公司，从源头采购、向终端销售，实现收益最大化；对非实体公司原则上不开展授信业务；积极推进代加工业务模式的开展，做实供应链；认真做好对合作方的调研工作，确保与安全可靠的合作方进行合作。（责任部门和单位：市场部、各社会贸易单位。完成时间：2021年12月31日）

3、切实抓好在运营项目的转化和退出。一是对原封闭性项目转化为一般性贸易的项目、非自主供应链业务，有计划向自主供应链业务转变，逐步掌控供应链及标的物，围绕标的物把实物量做大，培养核心竞争力。二是对在一般性贸易项目（自主供应链业务），不断向两端延伸业务，前端到生产企业，后端到最终用户。三是对封闭性贸易项目，有计划进行转化或退出；在未转化或退出前，防范好经营风险，并注重培养潜在客户。（责任部门和单位：市场营销部、各社会贸易单位。完成时间：2021年12月31日）

4、加强内外部业务联动。利用社会贸易业务形成的采购价格优势，做内部标的物大户的供应商。并将内部业务供应商中的实体企业纳为社会贸易业务的合作方，在拓展业务规模的同时，实现合作共赢。（责任部门：市场营销部、物资管理部、采购中心。完成时间：2021年12月31日）

（三）加快推进物流基地网络建设

5、加快推进西安智慧物流园区合作建设。与陕西东大现代物流园区合作，分三期共建《陕煤东大智慧物流园区》，计划5年完成西安中心物流园区的布局建设。在厘清陕西东大现代物流园区相关地块产权以及浐灞生态区和西安市两级政府对园区的城市规划和土地指标等问题的基础上，明确合作模式，完成合作建议报告。项目获批后，尽快签订合作框架协议、开展财务审计和资产评估、商定持股比例及投资额度、理顺法人治理结构、实现正常运营，争取两年时间完成对其投资控股。同时，保持与当地政府的沟通，按照规划有步骤地完成购置及手续办理；并按照陕煤集团项目建设管理程序，做好各项前期准备工作，完成审批手续后开工建设。争取2023年完成项目建设及验收，并投入运营。（责任部门和单位：物管部、财务部、企管部、风控部、综合部、纪委、监理公司。完成时间：2023年12月31日）

6、持续强化区域物流中心建设，推动物流服务市场化转型。全面推广“无计划采购+云储备+互联网销售”业务模式，确保“无计划”采购物资占全年采购总量（不含设备）不低于30%，“云储备”模式采购物资量占全年采购总量（不含设备）的35%以上。2019年外部销售收入人均净利润3.8万元。

与矿区周边重点企业、物流运输企业及公司战略合作伙伴合作，依靠“西煤电商平台”，以“八大功能”为突破口，逐步实现对外开放，引导外部企业入驻园区，转变为真正意义的面向社会市场的物流服务园区，完成“开放性现代物流服务平台”建设，2020年外部销售收入人均净利润4万元。

加大对矿区陕煤集团内部单位非煤市场的业务拓展，持续加强外部市场开发，为供应商及客户提供产品展示、仓储、装卸配送、维修保养、信息咨询等增值服务。以西安智慧物流园区为核心，科学布局设点，切实将各区域社会物流中心打造成一个面向外部社会，集转运、集散、配送等多功能为一体的现代化物流基地网络。全面完成内部供应业务向社会化、市场化转型升级，构建完整的现代物流基地网络体系，2021年外部销售收入人均净利润4.5万元。（责任部门和单位：物管部、区域社会物流中心。完成时间：2021年12月31日）

7、抓紧推动与韩城矿业的战略合作，共建关中东部区域物流中心。与韩城矿业合作共建废旧物资回收中心，完成韩城区域废旧钢铁拆解中心的各项手续办理及建设工作；在巩固前期业务的同时，积极联系陕煤集团关中地区铜川矿业、彬长矿业、黄陵矿业及化工、电力和水泥板块的相关单位，进一步扩大废旧钢铁回收处置业务范围。完成废旧钢铁处置业务1000万元。与韩城矿业合作共建集采物资寄售中心和工矿配件交易市场，按照一年打基础，二年稳规模，三年扩市场的基本思路，近期建设韩城矿用物资寄售中心，服务好韩城矿业公司，2019年矿用物资吞吐量达到2000万元；中期建设韩城集采物资集散中心，初步建成东部集采物资和工矿配件寄售市场，2020年寄售物资年吞吐量争取达到5000万元；远期建设东部韩城集采物资和工矿配件交易市场，除服务当地和陕煤集团内部企业外，辐射蒲白、澄合等陕西东部其他企业，乃至辐射黄河对岸部分山西相关企业，寄售物资年吞吐量力争达到1亿元。（责任部门和单位：物管部、资产中心、采购中心。完成时间：2021年12月31日）

（四）强化“两级两纵”风险防控网络建设

8、推进贸易合作方管理工作质量的提升。依据《社会贸易合作方管理办法（修订）》等制度，结合工作实际，对合作方评估标准体系进行修订。并加强合作方准入、评级授信管理工作，把好“入门关”；分类定期开展合作方动态评估，实现合作方“优胜劣汰”；引入第三方评级机构，采集拟合作方、合作方的重要资料和有关数据，使各贸易单位调查工作能够更加全面、深入、客观。（责任部门：社会贸易和风险评估工作组。完成时间：2021年12月31日）

9、加强项目开发及运营过程中的风险管控力度。对拟立项方案可行性充分评估，为公司研究决策提供可靠依据；加强项目立项风险评估标准体系的优化，确保风险评估结果的科学性；规范项目运行日常操作行为，在合同签订、资金支付、货权划转、开票结算等环节加强对业务流程及单据的审核力度，防范操作风险的发生；加强贸易单位印签管理，重要印签进行专人保管和规范使用，责任落实到人，杜绝可能发生的法律、资金、货权等风险，为社会贸易的健康持续运行增加安全保障。（责任部门和单位：风控部、市场部、企管部、综合部、财务部、国际物流。完成时间：2021年12月31日）

10、分级分类做好风险应对处置工作。发挥好月度风险评估机制的作用，持续关注存在问题项目，落实责任限期解决问题。建立风险应对处置机制，贸易单位针对项目风险评估结果Ⅱ类及以上的项目以及突发风险，成立风险应对处置领导小组，明确处置流程、制定责任清单，及时跟进处理，防止风险的扩大；公司层级对重点、难点问题及时督导，督促相关单位推进处置工作，特别问题“一事一议”。制定落实责任追究相关办法，明晰各层级职责和风险责任认定标准，依规对违反规定的责任人进行相应处罚。（责任部门和单位：风控部、市场部、企管部、财务部、纪委监察室、国际物流。完成时间：2021年12月31日）

11、持续进行风险防控体系完善和质量的提升。夯实“两级两纵”风险防控网络基础，按照公司“事业部+平台公司”架构设计，强化平台公司的监督管理职能；按项目进行风险点的识别和研究工作，梳理各业务环节风险点，根据每个风险点制定相对应的风险防控措施和日常监管标准，使其成为风险预防的行动指南。（责任部门和单位：市场部、综合部、企管部、风控部、财务部、国际物流。完成时间：2021年12月31日）

12、持续进行风控人员业务素质和能力的提升。根据公司《社会贸易岗位设置及定员管理暂行方案》要求，制定风控工作原则及标准，对风控人员从思想上、认识上、行动上予以统一贯彻落实，使其充分发挥现场监管的预防控制作用；通过学习交流、岗位比武等多种形式，提高风控人员业务素质和业务能力；加强对风控岗履职情况专项检查，提高日常监管工作质量。（责任部门：风控部。完成时间：2021年12月31日）

13、强化法律风险防控。建立以法律审核为前置的法律事务管理体系，将律师库中的律师事务所按照各自专业优势，结合所属各单位业务特点进行分配；对非物资集团审核的业务合同进行律师前置审核，根据不同类型业务规范合同模板，实现降低法律风险、规范合同管理、提高合同审核效率的目的。（责任部门：企管部。完成时间：2019年12月31日）

（五）强化中国特色现代国有企业制度建设

14、加强党的领导。认真落实党委会前置程序，修订党委议事规则；坚持党管干部原则，贯彻执行组织人事工作制度，坚决防止和整治选人用人中的不正之风；加强对各级领导人员尤其是主要领导人员的监督管理和考核评价。全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，持续推进反腐败工作，切实抓好巡视巡察发现问题的整改，不断提高企业党组织领导水平。（责任部门：党群部。完成时间：2020年12月31日）

15、加强企业民主管理。健全集团所属企业工会组织，实现工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会同步建立，职工入会达到100%。建立健全职代会制度，认真履行职代会职责，凡属于职代会职权范围的事项，必须提交职代会审议、通过或决定，职代会建制率达到100%。继续优化和完善职工代表提案征集工作，建立分类归口职代会提案落实机制。探索实践厂务公开，不断拓展公开内容，公开内容逐步扩展到企业重大决策、生产经营管理、涉及职工利益事项、领导班子建设和党风廉政四大类包含职工关心的工资、奖金、选先树优、干部提拔任用等内容，接受职工的监督。（责任部门：工会。完成时间：2019年12月31日）

16、强化公司治理工作。按照陕煤集团发展思路，结合物资集团战略发展目标和经营管理实际，对《管理纲要》进行修订，划清各层级之间关系、明晰机关职能部门、所属各单位职责；对公司现有行政管理制度、业务流程进行全面系统的梳理，对已不适用的制度、流程进行修订，对缺位的制度进行补充，对碎片化、零散化的制度、流程进行整合，形成规范的管理制度体系。（责任部门：企管部、其他部室。完成时间：2019年12月31日）

（六）强化“三项制度”建设

17、完善干部考核管理体系。把握运用“三项机制”，探索建立重实干重实绩的干部管理导向和能进能出的中层干部退出机制。通过目标责任考核、干部考核评价、末位淘汰等方式，对考核评价末位领导班子或人员进行诫勉谈话、学习进修、降级使用、调整岗位、易岗易薪等，学习进修完进行答辩并作为进入新领导岗位的依据；对连续三年考核评价优秀的人员，优先提拔使用；对空缺的干部岗位，通过内部竟聘、公开招聘等方式，选聘党性优、品质好、业务能力强、组织能力强的优秀人才到管理岗位。（责任部门：党群部。完成时间：2020年12月31日）

18、加强劳动用工管理。按照“总量管控、优化结构、激发活力”的总体要求，规范用工制度、创新用工方式。依据陕煤集团定编定员要求，合理选取对标单位、确定劳动效率，科学编制定员方案；高度关注国家关于劳动合同法律法规政策变化的新动向，严格执行陕煤集团劳动用工管理制度，根据所属企业类型、行业特点和市场化程度，强化劳动用工分类管理，对区域物流中心、工程服务所属企业，加大体制机制改革力度，促进人员内部交流；对社会贸易市场竞争程度高的企业，实施劳动用工弹性管理。将劳动用工总量和合同制用工人数控制定员范围以内。（责任部门：综合部、物管部、市场部。完成时间：2021年12月31日）

19、加强工资总额预算管理和分类调控。坚持总额管控、两同步的原则，按照“效益导向、稳步增长、差异薪酬、超额激励”的总体思路，对所属单位工资实行总额管理、分类调控，合理调节不同行业、不同企业和企业内部员工收入分配关系，加强全员绩效考核，推动差异化薪酬激励。严格执行工资总额管理、专户管理和专项审计三项制度。坚持以效率和效益为导向，建立健全职工工资水平与劳动力市场相衔接的动态调控机制，与企业劳动效率和经济效益相联动的工资决定和正常增长机制，按陕煤集团相关规定落实每年增长计划。明确团队引进薪酬的商务合同谈判形式，确定合理的利润分成比例。（责任部门：综合部。完成时间：2021年12月31日）

（七）强化财务管理工作

20、盘活存量资金。各业务单位对逾期货款提出切实可行的方案，分批退出，盘活存量资产，保障优质业务及新开发项目的正常开展；加大对社会贸易应收账款的考核力度，明确应收账款的责任主体，坚决不再产生新的应收账款，并确保旧的应收账款分批收回；压缩两金占用比例，提升资产运行效率，争取每年两金占比例能在年初基上下降1%。通过存量资金的盘活，降低无效资产占比，缓解资金紧张局面，化解资金风险。（责任部门和单位：财务部、市场部、企管部、各分子公司及从事社会贸易的单位。完成时间：2019年12月31日）

21、优化财务指标。通过开发优质物资贸易项目、提高利润总额，加大应收账款回收力度、盘活存量资产，使总资产报酬率达到平均值4.6%（物资贸易），力争2019年能达到2.5%，2020年达到2.7%，2021年达到3%。通过大力清理应收应付等往来款、降低无效资产占比，提高经营能力、增加企业净资产，降低资产负债率，力争2019年资产负债率下降至95.5 %，资产和负债需同时下降5.67亿元；2020年下降至95%，资产和负债需同时下降19.57亿元；2021年下降至94%，资产和负债需同时下降40.42亿元。（责任部门：财务部、企管部、市场部、各社会贸易相关业务部。完成时间：2019年12月31日）

22、提高融资能力。建立良好的银企关系，拓宽融资渠道，增加融资品种，降低融资成本，并做好融资品种与项目期限的匹配；做优做强业务，吸引外部资金。（责任部门：财务部。完成时间：2019年12月31日）

23、加强财务人员管理。以《会计人员管理办法》和《会计人员轮岗办法》为指导，从制度上、程序上规范财务人员队伍建设，打造公正性、竞争性的人才选拔机制，提升财务队伍整体质量。（责任部门：财务部。完成时间：2019年12月31日）

（八）深化经营管理体制机制改革

24、组建专业化事业部。按照物资集团“10纵3横”的业务规划布局，按照“成熟一个、组建一个”的原则，有条件组建专业化事业部，整合同类业务有效资源，实现专业化运营管理，推进供应链 “做粗”“做长”，积极促进管理转型升级。（责任部门：市场部。完成时间：2021年12月31日）

25、积极优化和发展混合所有制经济。以市场化自由选择为原则，对物资集团混改可行性进行研判，选择符合混改条件的单位，通过混改在技术、资产、资金等方面实现取长补短、相互促进、共同发展的目标，从而促进企业完善经营机制，构建现代化企业治理体系。（责任部门：企管部。完成时间：2021年12月31日）

26、优化组织结构。根据社会贸易各单位业务性质、规模以及职能定位，在经营规模较大的公司所在区域新成立若干子公司，共同开展社会贸易业务。每个公司规模控制在50亿元以内,解决税务风险及税收优惠接续的问题；将物资集团所属青岛秦鲁海联公司、天津秦海公司、重庆秦嘉公司、大连秦滨公司无偿划转至国际物流公司，搭建和用好国际物流公司的融资平台。同时，为企业经营增加一道“防火墙”，起到维护公司利益的作用。（责任部门和单位：企管部、财务部、风控部、国际物流，完成时间：2020年12月31日）。

27、推进“瘦身健体”。按照集团“小企业改革”工作要求，在2018年工作的基础上，对物资集团所属各单位进行再梳理，完成陕煤建司的清算注销，消灭“僵尸企业”。按照陕煤集团对“三供一业”移交工作的安排，全力推进储运公司家属区“三供一业”的维修改造工作。（责任部门和单位：企管部、黄陵分公司、储运公司，完成时间：2019年12月31日）

（九）深化人才队伍建设机制改革

28、完善人才队伍建设机制。采取内部培养、社会招聘和外部引进相结合的方式，引进专业人才（职业经理人）或团队；加强专业知识培训，通过实操锻炼，提高员工综合业务能力，使员工与岗位相适应，达到人岗匹配；强化考核管理，把项目经理放在同一“蓄水池”中进行综合业务素质考核，竞聘上岗，形成动态管理，激励成长；引入第三方专业团队加强对“10纵3横”标物的物研判，提高社会市场预测；引入风险防控专业团队，提升物资集团各类风险防控能力。（责任部门：综合部、企管部、市场部。完成时间：2020年12月31日）

29、加强基层经营管理人员队伍建设。积极向陕煤思创学院推荐高素质人员，通过培养“知行兼备、谋断合一”复合型人才，提高物资集团的管理水平；制定《岗位职位体系管理办法》，推进以岗位职责和任职条件为核心的管理人员职级体系；建立领导干部动态的交流机制，加强中层管理人员之间的相互交流；以市场化选聘职业经理人为主要手段，加大外部优秀管理人才的引进。（责任部门：综合部、党群部、企管部。完成时间：2021年1月31日）

30、积极推进职业经理人管理。以市场化选聘职业经理人为主要手段，适时引进专业化物流贸易人才，制定实施行《职业经理人管理（暂行）办法》，探索建立社会化选聘职业经理人机制；通过对标“同行业、同区域、同规模、同职位、同业绩”企业职业经理人，统筹考虑物资集团实际情况，制定市场化薪酬标准；实行差异化薪酬，对于不同引进人员（职业经理人）岗位，以市场化为导向，开展岗位价值评估，拉开薪酬差距。（责任部门：综合部、企管部、党群部、市场部。完成时间：2021年1月31日）

31、抓好专业技术技能人才队伍建设。根据陕煤集团《2018-2020年五年招录1万人行动计划》和《新进人员招录标准及配置管理办法（修订）》要求，招录一批高学历应届毕业生和高素质技术技能人才，做好人才储备和梯队建设；针对急需紧缺的一线岗位，培养一批技术技能人才；推行职业技能鉴定，组织开展岗位技术比武和技能竞赛活动，推广和完善新型“师带徒”工作模式，采取技术创新、技能攻关、技能大赛等方式引领、培育高技能产业工人群体；加大项目经理、优秀班组长培养力度，重点是将近年来招录的优秀毕业生选配到各级各类后备人才队伍中来。（责任部门：综合部、物管部。完成时间：2020年12月31日）

（十）坚持和加强党的全面领导

32、加强思想政治建设。引导各级党组织和广大党员始终牢固树立“四个意识”，坚定 “四个自信”坚决做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续提升党委中心组学习研讨质量，加强党支部政治理论理论学习监督检查，提升全体党员干部政治素质和理论水平。引领公司全体党员干部坚定马克思主义信仰，学深弄懂悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定正确政治立场、政治方向、政治原则、政治道路。（责任部门：党群部。完成时间：2020年12月31日）

33、加强干部队伍建设。坚持党管干部原则不动摇，按照国企领导人员20字标准，严格执行各项选人用人规定，创新干部人选推荐考核机制，提升选人用人科学化水平。修订中层干部和基层干部“三项机制”，持续开展中层管理人员述职联评考核和末位处理工作。认真组织中层管理人员年度培训轮训工作，努力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。（责任部门：党群部，完成时间：2020年12月31日）

34、加强基层组织建设。制定关于进一步完善党建工作基础保障体系实施方案，关于党支部标准化规范化建设工作实施方案，关于进一步完善优化党建思想工程和五大载体，抓好考核监督，实现公司党委“两个成为”奋斗目标。持续夯实基层党组织建设，确保党的建设和改革发展同步谋划、党的组织及机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。（责任部门：党群部，完成时间：2020年12月31日）

35、加强党委工作责任制。夯实党建工作责任制，制定年度党建工作目标责任考核实施办法并组织实施；持续开展党组织书记抓党建述职述廉评议考核并点评通报，推进跟踪问题整改落实，有效提升基层党组织的政治功能和组织力，顺利完成每年度党建工作目标和重点任务。（责任部门：党群部，完成时间：2020年12月31日）

十一、加强党风廉政建设

36、加强党风廉政建设。抓住工作短板，狠抓干部队伍作风建设，以作风转变促管理提升、促工作落实、促改革创新、促业绩提升。严格落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法，抓住“关键少数”，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现，防止“四风”反弹回潮、隐形变异。围绕改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、改进新闻报道、厉行勤俭节约等内容，狠抓公司上下对中央八项规定实施细则精神的贯彻执行。抓住“关键少数”，落实党风廉政建设主体责任、监督责任、一岗双责等“三个政治责任”清单，进一步提升党风廉政建设责任记实管理水平。发挥监督职能，促进集团公司《防范和化解重大风险工作方案》精神贯彻落实，推动有效防范和化解重大风险。推进岗位廉洁风险防控提质升级，更加有效防范廉洁风险。加强廉洁文化示范点建设，打造公司风清气正的廉洁之风。大力推进“企廉网”建设，搭建党务企务大监督平台，进一步促进权力阳光运行。深化运用监督执纪“四种形态”，用严明的纪律和规矩监督党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。（责任部门：纪委。完成时间：2021年12月31日）

十二、加强企业文化建设

37、加强企业文化建设。坚持以“合融同心、合力共创、合和共赢”为核心的企业文化价值导向，持续推进企业文化宣讲灌输，着力加强对企业文化精神层面、制度层面和行为层面的探索实践，进一步让全体干部职工认同“合”文化，养成“合”文化的思维、作风和习惯，真正让文化内化于心、外化于行，成为物资集团凝心聚力改革发展的“催化剂”、“助力器”。结合企业发展实际，及时总结、提炼企业文化新内涵，把“西迁精神”、“北移精神”等优秀文化理念融入“合”文化，不断完善丰富“合”文化体系；强化宣传阵地建设，充分运用网站、微信等媒体平台，引领主旋律，弘扬正能量，宣传“合”文化，适时更新企业宣传片、企业文化手册等，到2020年底实现门户网站升级，进一步提升企业形象；着力推进职工行为规范化标准化工作，加强“合”文化在经营、安全等工作领域的衔接落地，同时，在区域社会物流中心持续推行“6S”管理、“四项技术”实现提质升级基础上，着力在社会贸易板块、工程服务板块和公司机关全面推广，深化开展岗位描述、手指口述工作，不断提升企业管理水平和员工整体业务素质；建立健全企业文化建设工作检查、监督和考核机制，持之以恒抓好企业文化整体推进，打造具有陕煤物资特色的企业文化，努力提升企业发展的核心竞争力。（责任部门：党群部。完成时间：2021年12月31日）

三、推进措施

1、加强组织领导。物资集团改革领导小组统筹推进国企攻坚和实现高质量发展工作，负责行动方案的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。领导小组下设办公室，办公室设在企管部，负责行动计划的日常协调和统筹推进工作。

2、落实工作责任。物资集团党政主要负责人为三年行动计划第一责任人。对行动计划的各项目标任务，逐一分解到分管领导和责任部门、责任单位。各责任部门、单位按照计划要求分别制定单项措施和推进方案。按要求定期向陕煤集团报送工作推进情况、存在问题及工作建议。

3、强化考核评价。将物资集团三年行动计划分解落实到各部门、各企业，并将整体目标任务、年度分解目标任务分别纳入各部门追赶超越点评内容和责任目标考核体系，确保行动计划落地实施。

4、营造良好环境。利用各种宣传载体和各类会议，大力宣传攻坚国企改革和推进高质量发展的方针政策，不断总结提炼好经验好做法，形成典型成果案例，积极营造有利于攻坚国企改革实现高质量发展的良好舆论氛围。