## Sheet3
物资集团黄陵分公司开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作清单
工作阶段 | 任务清单 | 主要措施 | 落实单位 | 完成时限
学 习 教 育 阶 段 | 1.专题学习 | 认真组织党员领导干部深入学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，认真学习相关党纪党规、法律规定，专题学习省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作方案〉的通知》和集团公司有关项目建设、矿产开发、招投标、物资集中采购、资金管理等制度。学习物资集团《关于开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作方案》 | 党群工作部、各党支部 | 2020年5月底前
| 2.宣传教育 | 运用近年来全省工程建设、矿产开发领域腐败典型案例开展警示教育，引导领导干部汲取教训，强化理想信念，增强纪法敬畏。 | 党群工作部、各党支部 | 2020年5月底前
| 3.安排部署 | 结合公司实际制定专项整治方案、明确工作任务、列出工作清单、建立工作机制、落实工作责任、作出工作部署。并将实施方案上报物资集团纪委监察室。 | 党群工作部 | 2020年5月底前
| 4.氛围营造 | 加强新闻宣传和舆论引导，充分利用报刊、广播、电视、网站、微信等媒体平台，加大对工作动态、法规政策解读、以案释纪、通报曝光典型案例等方面的宣传报道力度，为专项整治工作顺利推进营造良好氛围。 | 党群工作部、各党支部 | 长期推进
自 查 自 纠 阶 段 | 1.开展自查 | （1）组织党员领导干部对党的十九大以来个人负责实施的工程建设、矿产开发领域事项进行全面梳理，逐一查找是否存在违规插手干预问题，写出书面自查报告，并在年度组织生活会上说明，作出不插手干预的承诺。填写承诺书和自查自纠登记表，上报专项整治工作领导小组办公室。 | 党群工作部、各党支部 | 2020年5月底前
|  | （2）党的十八大以来发生工程建设和矿产开发领域违纪违法问题的部门，要集中开展廉政风险排查，找准问题症结，堵塞制度漏洞。填写问题排查情况登记表，写出书面自查自纠情况总结，报公司党群工作部。 | 纪委、综合管理部、物资管理部、仓储中心 | 2020年5月底前
自 查 自 纠 阶 段 | 2.纠正问题 | （1）自查中，发现苗头性、倾向性问题，及时红脸出汗、提醒教育；对积极配合、主动交代问题的，依纪依法从宽处理，对隐瞒不报、避重就轻的，严肃查处、通报曝光。涉嫌违纪违法的，按照干部管理权限移送纪检监察部门。 | 纪委、党群工作部 | 2020年5月底前
|  | （2）专项整治对象本人存在违规插手干预本单位本部门或职务影响范围内工程建设和矿产开发行为的，要立即终止，并主动向公司党委、纪委报告情况。 | 党群工作部 | 2020年5月底前
综 合 治 理 阶 段 | 1.排查廉政风险 | （1）党的十八大以来发生工程建设或矿产开发领域违纪违法问题的部门，结合个人自查自纠情况，组织开展一次廉政风险排查，分析原因、查找漏洞、防控风险。 | 纪委、党群工作部 | 2020年9月底前
|  | （2）其他对工程建设项目负有决策、立项、许可、监管、实施等主责的部门对照整治重点，深入开展廉政风险排查工作，查漏补缺，健全务实有效的制度体系。 | 物资管理部、仓储中心 | 2020年9月底前
| 2.规范决策程序 | 修订完善“三重一大”制度和党委会议事规则，将工程项目建设和矿业权转让、受让、合作纳入“三重一大”决策范围，进一步明确决策范围、内容、程序，上报物资集团党群工作部和纪委监察室备案。 | 党群工作部 | 2020年9月底前
| 3.加强制度建设 | （1）招投标制度：严格按照中、省相关法律法规规定及国资委指导意见，修订完善招投标管理办法，建立健全内部招标监督管理机制，加强事前、事中监管，报物资管理部和纪委监察室备案；严格执行年度投资计划报备制度，将工程建设是否进行招标列为年度投资计划审核的重要内容，并根据上级反馈意见对年度计划作出修改；进一步规范工程项目招投标工作，防范规避招标、虚假招标、围标串标，做到“应招尽招”。 | 物资管理部 | 2020年9月底前
综 合 治 理 阶 段 | 3.加强制度建设 | （2）根据省国资委关于严禁领导干部违规插手干预工程建设、矿权开发领域行为的《若干规定》制定出台相关配套实施办法，进一步明确具体情形、划出纪律红线，报纪委监察室备案。 | 党群工作部 | 2020年11月底前
|  | （3）建立领导干部违规插手干预重大事项登记制度，对违规指定、授意、暗示工程建设、矿产开发事项的，记录在案并按照管理权限定期报送上级单位。 | 物资管理部、党群工作部 | 2020年11月底前
| 4.形成约束机制 | （1）建立常态化制度追责问责机制：对工程建设领域有制度不执行，规避制度绕着走，导致发生严重腐败问题的，既要严肃追究直接责任，也要追究领导责任。 | 纪委 | 长期推进
|  | （2）强化制度执行刚性：各级党组织和领导干部要强化制度意识，规范决策程序，在立项决策、项目实施、资金拨付的全环节落实主体责任，保证制度执行刚性。 | 党群工作部 | 长期推进
巩 固 深 化 阶 段 | 1.加强执纪监督力度 | 加大纪检监察部门主动监督力度。统筹纪律监督、检查监督、巡察监督贯通协调发力。强化纪律监督，盯紧关键少数，密切关注独断专行、越权逾矩，盲目铺摊子上项目等问题，科学研判处置；加强监察监督，盯紧权力运行，及时发现相关法律、法规、规章执行中的偏差，发挥纪检监察建议作用，压减权力设租寻租空间；做实检查监督，紧盯廉政风险，运用专项检查的独特优势，抓早抓小、防微杜渐；用好巡察监督，紧盯整治重点，精准发现问题，提升监督效能。 | 纪委 | 长期推进
| 2.建立问题线索筛查移送机制 | 公司纪检监察部门在审查调查中涉及工程建设或矿产开发问题的，要专门梳理出市场主体违法行为线索清单报上级纪委监察室，由纪委监察室会同相关部门进行逐一核查、明确结论。对上级纪委监委以及公安部门等在侦办工程建设项目违法案件中移送所涉及公司人员涉嫌行贿受贿、滥用职权、利益输送等问题线索，及时深挖彻查。公司各部门在工程建设或矿产开发管理中发现涉及公司人员腐败问题线索的，按照有关规定向公司纪委进行投诉。 | 纪委、物资管理部、党群工作部 | 长期推进
巩 固 深 化 阶 段 | 3.落实监管主体责任 | 主管工程项目建设的部门，要加强对工程建设项目监管，大力查处出借资质、违规挂靠、虚报冒领、分包转包、偷工减料等违规违法行为，对招标代理机构坐大成势、侵占国家利益、操纵招投标结果的，加大打击力度，斩断公权与私权的交换通道。积极配合公安机关对工程建设项目中串通投标、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为的打击，以保障公平竞争，净化工程建设项目的市场环境。 | 物资管理部、综合管理部、仓储中心 | 长期推进
| 4.实行违法行为黑名单管理 | 公司纪检监察部门要会同业务专管部门，建立领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发黑名单，将存在行贿受贿、串通投标、出借资质等违法行为的企业和个人逐一纳入、动态管理。公司相关管理部门要将黑名单纳入公司内部信用体系，制定管理制度，明确禁限情形和时限。将黑名单作为交易准入、企业资质审查的重要依据。 | 纪委、党群工作部、综合管理部、物资管理部 | 长期推进
| 5.定期梳理排查 | 公司各业务管理部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强监管力度，纪检监察部门要定期排查梳理违纪违法问题线索，建立专门台账，及时核查处置及时移送涉及其他执法部门管辖的问题线索；建立问题线索信息月报、问题处置情况季报制度，定期逐级上报上级纪委。 | 纪委、党群工作部 | 长期推进
| 6.加大查处力度 | 对涉及工程建设或矿产开发问题线索实行台账式管理，对反映具体、可查性强、与政治生态研判相互印证的，组织力量认真核实，发现疑点一查到底。对出现个别企业集中密集中标、项目资金大额追加、规划设计频繁调整、资金结算无故拖欠等异常现象的，要主动介入、深挖其背后的腐败问题。聚焦群众反映多、资金投入大、违规问题高发的重点部门和重点部位，从严查处党的十八大以来不收敛不收手、政治问题与经济问题交织的腐败案件，坚决破除权钱交易的关系网。典型案例通报曝光，以案明纪、以案示警。 | 纪委、党群工作部 | 长期推进
| 7.强化监督职能 | 加快构建组织健全、职责明确、程序完备、运行顺畅的工作体系，确保监督工作高效运转；加强对项目建设、产权转让、物资采购、招投标等重点领域的审核把关作用，确保企业决策部署及其执行过程合法合规。 | 纪委、党群工作部、物资管理部 | 长期推进