## Sheet1
西安分公司“谋发展促经营 我为职工群众办实事”实践活动工作清单
序号 | 问题 类别 | 问题内容 | 整改措施 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 完成 时限 | 整改 类别 | 完成情况 | 备注
1 | 聚焦推动 高质量发展 | 党务工作者队伍能力经验不足，整体素质不高。 | 积极参与物资集团党支部书记、党务工作者培训班，新闻舆论和团员青年培训班，工会干部培训班等，持续加强党务工作者培训；通过对标交流、旁听等不断提升党务工作者综合素质 | 郭光利 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 2021年底见效 | 长期推动落实 | 按照物资集团党群工作部要求，旁听各兄弟单位党员大会
2 | 聚焦推动 高质量发展 | 加强党建工作创新创效力度 | 完善支部“四优一心”党建特色品牌建设，扎实开展实效化做法 | 郭光利 | 各部门 | 各部门负责人 | 2021年底见效 | 长期推动落实 | 制定党员责任区、服务队、结对帮扶方案，充实思想优质服务，强化经营党建相融互促
3 | 聚焦推动 高质量发展 | 抓好员工队伍建设，解决专业人才短缺问题。 | 制定员工培训计划，加强业务培训，提升员工的业务能力和整体素质；开展对标学习；在集团内调剂相关专业人员逐步补充所需紧缺人员 | 郭光利刘王斌 | 各部门 | 各部门负责人 | 12月底前 | 长期推动落实 | 已制定年度培训计划，组织业务部门参与招标、三网一平台培训，招聘工作正在实施，培训计划有序推进
4 | 聚焦推动 高质量发展 | 进一步建立健全问题整改长效机制。 | 坚持每季度向公司党委汇报巡视巡察系列整改工作进展情况 | 郭光利 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 2021年底见效 | 长期推动落实 | 已制定落实巡视巡查整改方案，上报6月整改完成情况
5 | 聚焦推动 高质量发展 | 加强干部队伍建设，打造高素质干部队伍。 | 加强和改进干部考核，推动落实鼓励激励、容错纠错、能上能下，倒逼干部队伍履职尽责、攻坚克难、干事创业 | 郭光利 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 2021年底见效 | 长期推动落实 | 目前已制定中层管理干部考核办法
6 | 聚焦推动 高质量发展 | 加快推动物资集采供应服务向陕煤集团内部非煤单位延伸。 | 做好物资供应新体系的推广应用，扩充“一套码”、完善“一张网”，坚持“公开招商、竞争谈判，网上交易、线下交割”的集采模式，积极推进非煤板块物资集采工作，2021年完成非煤板块集采业务全覆盖 | 郭光利刘王斌同园园 何帅 | 物资管理部、各业务部 | 各部门负责人 | 2021年底 | 限期落实 完成 | 目前已与14家非煤单位签订集采物资供应框架协议，并按计划陆续供应相应物资
7 | 聚焦推动 高质量发展 | 开展团建活动，为职工搭建交流沟通平台，提升团队凝聚力。 | 利用主题党日开展团建活动，丰富活动内容 | 郭光利刘王斌 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 12月底前 | 限期落实见效 | 计划7月开展团建活动
8 | 聚焦工作生活条件 | 抓好作息时间调整，保障职工合理休息休假权益。 | 1、放活管理，根据自身生产经营情况，在《劳动法》规定范围科学合理调整员工工作作息时间； 2、加强对《员工带薪年休假管理办法》的执行和检查监督，确保职工带薪休假落实 | 郭光利刘王斌 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 12月底前 | 限期落实见效 | 正在调研实施
9 | 聚焦职工 关切事项 | 帮助职工解答日常生活中遇到的法律问题。 | 定期举办“法律知识小讲堂”活动，帮助职工解决生活中遇到的法律问题，解读与职工日常生活相关的国家法律法规 | 郭光利刘王斌 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 2023年底 | 限期落实完成 | 已举办一期民法典讲座培训
10 | 聚焦职工 关切事项 | 解决自强路办公区职工饭卡退费问题。 | 通过法律程序追回职工饭卡余额并退还职工 | 郭光利刘王斌 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 2021年 12月底 | 限期落实完成 | 目前正通过法律手段追回相关欠款
11 | 聚焦职工 关切事项 | 提高职工薪酬福利。 | 开展全员营销，建立奖励制度 | 郭光利刘王斌 | 各部门 | 各部门负责人 | 2021年底见效 | 长期推动落实 | 正在调研实施
12 | 聚焦职工 关切事项 | 改善职工办公环境。 | 更换办公用品 | 郭光利刘王斌 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 2021年 12月底 | 限期落实完成 | 已更换陈旧、损坏办公用品
13 | 聚焦职工 关切事项 | 发放党徽 | 建立党徽定点领取处 | 郭光利 | 综合 管理部 | 白宝 张倩 | 2021年 13月底 | 限期落实完成 | 正在计划实施
备注：1.问题类别分为生产经营、改革发展、人才培养、福利待遇、教育培训及其它。 2.整改类别分为长期推动落实、限期落实见效、限期落实完成。